## Sheet1
انجام شده | بخش ادمین
| عنوان |  |  | زمان
| popular searches |  |  | 4h
ساخت دیتا مدل و ثبت جستجو های کاربر
استخراج اطلاعات و نمایش در صفحه اصلی
| locations |  |  | 8h8h ( complexity )
انجام شده |  | استخراج اطلاعات
انجام شده |  | تغییر لوکیشن صفحه اصلی
اعمال لوکیشن انتخاب شده بر همه جا
تشخیص لوکیشن کاربر
هم شهر و کشور
انجام شده |  | ترکیه امارات و ایران شاخص ها و شهر های شاخص دوبی استانبول تهران
انجام شده |  | فیلد جستجو بر اساس کشور و شهر ، بر اساس کشور های طرف قرار داد و فقط اضافه شده ها - پنل ادمین برای این
لوکیشن پروایدر نمایش داده شود
انجام شده | user profile |  |  | 6h
ثبت عکس پروفایل
ویرایش اطلاعات
خواندن اطلاعات
| offers : |  |  | 2.5h 2-6h for admin, 1-6h for apply
استخراج اطلاعات
مکانیزم تخفیف گذاری تاریخ دار
تولید کد تخفیف
درصد تخیف
انتخاب تخفیف در صفحه سرویس
اعمال تخفیف در بوکینگ
| Explore Services |  |  | 4h
هدایت به صفحه explore و اعمال جستجو
شروع قیمت از
بارگذاری عکس ها و رنگ ها
| admin panel : |  |  | 2h
گزینه Featured Services بر روی خدمت
| sponsered |  |  | 8h
اسلایدر برای صفحه اصلی
انتخاب اسپانسر ها در صفحه
جدول سمت بکند
اپلود عکس ، گیف فیلم لینک ومتون
Premium Packages
باید صحبت کنیم
Join Loyalty Club
مکانیزم امتیاز کاربر
نمایش اطلاعات
|  | امتیاز دهی |  | 3h
انجام شده | Explore |  |  | 4h
انجام شده |  | اعمال فیلتر ها
انجام شده |  | نمایش دیتا در نقشه
انجام شده |  | اضافه کردن category ها که از قلم افتاده
اصلاح دیتای view all برای cateogory ها
انجام شده |  | تصویر برای category ها در ادمین و نمایش در صفحه
| My Bookings |  |  | 5.5h
|  | ایجاد مکانیزم استخراج و نمایش اطلاعات |  | 0.5
|  |  | لیست | 0
|  |  | تکی | 1h
|  | لیست بوک برای ادمین |  | 2h
|  | تایید و عدم تاید توسط پروایدر و ادمین |  | 1h
|  | لغو بوکینگ |  | 1h
download confirmation
|  | contact support |  | باید صحبت کنیم
|  | اجازه refund دارد یا ندارد |  | 20% مبلغ همان لحظه گرفته میشود
|  | اگر refund دارد سیاست گذاری آن چگونه است |  | کنسل کند 10% بر میگردد .
| wallet |  |  | 7h
|  | شارژ کیف پول با مکانیزم پرداخت |  | 4h
|  | refund |  | 2h
|  | مکانیزم والت برای هر کاربر |  | 1h
Wallet & payments:
| Notification : |  |  | 11h
سیستم ارسال نوتیفیکیشن
|  |  | ایمیل | 1h
|  |  | پیامک | 1h
|  |  | push notifications | 2h
|  |  | داخل اپلیکیشن | 2h
|  |  | تاریخچه نوتیفیکیشن | 1h
|  |  | ارسال نوتیفیکیشن در زمان های بخصوص | 2h
|  |  | مکانیزم نوتیفیکیشن | 2h
| favorite: |  |  | 2h
|  | افزودن به علاقه مندی ها |  | 2h
| overview provider: |  |  | 7h
از قلم افتاده
review : کامنت گذاری
|  |  | ثبت | 2h
|  |  | ویرایش | 2h
|  | امتیاز دهی |  | 2h
|  | خواندن لیست کامنت ها |  | 1h
| booking: |  |  | 18h-21h
|  | تاریخ شمسی |  | 2h-3h
|  | سمت ادمین انتخاب تاریخ های حضور و زمان های حضور |  | 4h
|  | تعریف و اختصاص add-on ها در ادمین |  | 4h
|  | بخش تعریف مراحل بوکینگ هر service definition |  | 2h-3h
|  | تعریف فایل های لازم جهت آپلود مرحله فایل |  | 2h-4h
|  | محاسبه قیمت تمام شده به هر ارز |  | 4h
|  | مکانیزم پرداخت |  | باید صحبت کنیم
|  |  | کارت به کارت | باید صحبت کنیم
|  |  | شبا | باید صحبت کنیم
|  |  | ساتنا | باید صحبت کنیم
|  |  | پرداخت در محل | باید صحبت کنیم
|  |  | از کیف پول | باید صحبت کنیم
|  |  | paypal | باید صحبت کنیم
|  |  | رمز ارز | باید صحبت کنیم
|  | بخش Additional Services در صفحه آخر |  | باید صحبت کنیم
|  |  | بخش ادمین برای آن | باید صحبت کنیم
|  |  | نیاز است که صحبت کنیم | باید صحبت کنیم
صفحه فایلهها هم بر اساس تیک مدیکال توریزم باز شود
medical tourism
| search-results: | other |  | 3h
انجام شده |  | اعمال فیلتر ها |  | 2h
انجام شده |  | نمایش اطلاعات واقعی |  | 1h
translation
|  | چند زبانه سازی |  | 2d
| search-results: | admin |  | 3h
صفحه service
|  | انتخاب از سرویس های موجود در صفحه تعریف سرویس پروایدر |  | بصورت چند زبانه
انجام شده |  | ثبت گالری سرویس
انجام شده |  | ثبت توضیحات سرویس و FAQ
انجام شده |  | What's Included | Duration | Package Price | Success Rate
انجام شده |  | Treatment Process | Recovery | Satisfaction
انجام شده |  | Important Information
| تعریف کوپن | خودمان می گذاریم، لینک دارند مثل استفاده در فیلیمو | هم درصدی هم مبلغی برای کوپن | بر اساس ممبرشیب کوپن های مختلف بهش تعلق میگیرد
مینیمم استفاده
| ثبت نام | 5%^
| تکمیل | 3%
| دعوت | 2%
| جمع ثبت نام | 10%
| یکسری خدمات : | 1 میلیون
| بازه زمانی | نوتیف میره بهش
برای تخفیف بعدی باید اول تخفیف اول را مصرف کند
دومین تخفیف اگر کسی رو معرفی کند 10% میگیرد
تا 5 نفر می تواند تخفیف 8 ، 6 ، 4 ، 2 درصدی میگیرد
امکان تجمیع تخفیف ها وجود ندارد و باید به نوبت استفاده کند
می تواند نفر سوم
کلینیک / آرایشگاه
باشگاه / استخر
هتل
|  | آموزش | نوع اموزش
معلم
آموزش کاشت مو
فیلر لب
روزش رو مشخص
چند ساعت
چند روز
چه امکاناتی
چه نوع مدرکی بهش میدن
رزرو هواپیما قطار اتوبوس
خرید تجهیزات پزشکی
عنوان
توضیح
تصویر
FAQ
انتخاب خدمات
انتخاب stuff ( دکتر ها)